## Sheet1
Task | Orig. Estimation | Curr. Estimation | Effort | Remain | Responsible
Icons und Theme auswählen | 5 Stunden | 5 Stunden | 1 Stunde | 4 Stunde | Florian Wilflingseder
App Design erstellen | 10 Stunden | 10 Stunden | 2 Stunde | 8 Stunden | Tobias Kast
Logik in Android Studio lernen | 12 Stunden | 15 Stunden | 2 Stunde | 13 Stunden | Kemal Yavuz