## Sheet1
Task | Orig. Estimation | Curr. Estimation | Effort | Remain | Responsible
Icons und Theme auswählen | 5 Stunden | 5 Stunden | 1 Stunde | 4 Stunde | Florian Wilflingseder
App Design erstellen | 8 Stunden | 8 Stunden | 1 Stunde | 7 Stunden | Tobias Kast
Logik in Android Studio lernen | 12 Stunden | 12 Stunden | 1 Stunde | 11 Stunden | Kemal Yavuz