## Sheet1
Task | Orig. Estimation | Curr. Estimation | Effort | Remain | Responsible
Icons auswählen | 5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden | 0 Stunde | Florian Wilflingseder
App Design erstellen | 10 Stunden | 10 Stunden | 6 Stunden | 2 Stunden | Tobias Kast/Florian Wilflingseder
Logik in Android Studio lernen | 12 Stunden | 15 Stunden | 10 Stunden | 5 Stunden | Kemal Yavuz